Proběhlo druhé průběžné hodnocení CRP projektů 2022:

• Festivaly přehlídky – aktivity jsou realizovány průběžně, větší část finančních prostředků je již vyčerpána – řešitel I. Medek

• Spolupráce uměleckých VVŠ a fakult s místními veřejnými partnery – hlavní akce – výstava v Ústí nad Labem v září s podílem HF – řešitel I. Medek

• Udržitelnost a další rozvoj virtuálních mobilit – řešení projektu probíhá průběžně formou setkání a projednávání podkladů, hlavní setkání se uskuteční 25. října v Ostravě, řešitel I. Medek

• Ověření potenciálu třetího – uměleckého profilu – aktivity probíhají dle harmonogramu, čerpání proběhne až v závěru roku, řešitelka S. Macková

U následujících projektů 18+ - byly čerpány jen drobné odměny, aktivity probíhají průběžně, avšak nejvíce jsou centrovány do konce roku:

• Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačních procesů – řešitelka S. Macková

• Společný přístup při zajišťování zpětné vazby od absolventů – řešitelka S. Macková

• Erasmus Without Papers– komunikační platformy, ISOIS – v řešení, probíhají schůzky – řešitel M. Indrák

• Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky – průběžně řešeno, probíhají konzultace a setkání, řešitel M. Hlavica

• Komunikace priorit a témat českého předsednictví Radě EU – proběhnou panelové diskuze, příprava na závěrečný diskuzní večer, který se uskuteční 3. 11., řešitel M. Hlavica a L. Mareček,

• Analýzy dopadu DEPO do sektoru VVŠ –– součástí užší skupiny řešitelských VŠ (MU, JAMU, ČVUT, UHK), aktivně se pracuje na zpracování dalších plánovaných výstupů, průběžně probíhají online i offline setkání, čerpání finančních prostředků probíhá průběžně, řešitel M. Prokeš

Projekty OVIS (řešitel M. Kokeš) – čerpána část mzdových prostředků, řešení probíhá průběžně, v tuto chvíli se finalizuje většina aktivit, které mají být splněné:

• Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ (investiční)

• Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol

• Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací (KYBERR 22)